## Sheet1
구분 | 개발내용 | 11월 | [24 empty] | 12월
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
클라이언트 | 개발환경 통합, 깃허브개설 | bar: 11월 6
| 게임 프레임 워크 | [31 empty] | 공동 작업 | bar: 11월 6 to 11월 8
게임 맵 구성 | bar: 11월 9
| 관련 리소스 수집 | [31 empty] | 양기석 | bar: 11월 9
게임 캐릭터 클래스 제작 | bar: 11월 10
| 맵 스크롤링 제작 | [31 empty] | 황성섭 | bar: 11월 11
맵 충돌 처리 | bar: 11월 11
플레이어 스킬 제작 | bar: 11월 10 to 11월 12
| 보스 몬스터 제작 | [31 empty] | 작업중 | bar: 11월 12
게임 내 충돌 처리 | bar: 11월 13
캐릭터 애니메이션 | bar: 11월 14
| 보스 탄막 패턴 제작 | [31 empty] | 작업완료 | bar: 11월 13 to 11월 14
통합 | 공동 작업 | bar: 11월 15 to 11월 16; 11월 19; 11월 23; 12월 2 to 12월 6
서버 | sentToServer() | bar: 11월 21 to 11월 24
| sentToClient() | [31 empty] | 작업안함 | bar: 11월 21 to 11월 24
recvFromServer() | bar: 11월 21 to 11월 24
recvFromClient() | bar: 11월 21 to 11월 24
struct ClientInfo | bar: 11월 26 to 11월 30
struct PlayerInfo | bar: 11월 23 to 11월 26
struct ArmInfo | bar: 11월 24
struct ArcherSkillOneInfo | bar: 11월 24 to 11월 27
struct BossInfo | bar: 11월 25 to 11월 27
struct PattenInfo | bar: 11월 25 to 11월 27
struct CollInfo | bar: 11월 25 to 11월 28
struct mapInfo | bar: 11월 20
ProcessClient() | bar: 11월 25 to 12월 3
ProcessTime() | bar: 11월 27 to 11월 28